Утверждаю

Директор школы

\_\_\_\_\_ Ж. Космаганбетов

**План работы**

**по внедрению обновления содержания образования**

**СШ №1 п. Аксу на 2017-2018 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Формы работы** | **Формы завершения** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  | 1. **Методологическое и учебно-методическое обеспечение** | | | | |
| 1 | Участие творческой группы школы в эксперименте по внедрению трехязычия | Круглый стол | Приказ ОО, школы | До 10 сентября 2017г | Космаганбетов Ж.Ж  Чарапиева А.А |
| 2 | Участие в разработке проектов методических пособий и рекомендации для экспериментальных классов по внедрению трехязычия | Заседание рабочей группы | Методических пособий и рекомендаций | 2017-2018гг | Чарапиева А.А |
| 3 | Создание творческой группы педагогов по внедрению ОСО 1,2,5,7 кл | Круглый стол | Приказ ОО, школы | До 10 сентября 2017г | Чарапиева А.А |
| 4 | Изучение ИМП, НПА по внедрению ОСО | Заседание ШМО | Протоколы, размещение на сайте | До 1 сентября 2017г | Чарапиева А.А  Рук-ли ШМО. |
| 5 | Участие в сетевом сообществе школьных координаторов, тренеров, координаторов опорных школ | Коучинги, семинары | Приказ школы | в теч. года | Чарапиева А.А  Кульмагамбетова Г.Б |
| 6 | Отслеживание результатов обучения, анализ | Создание базы мониторинга результатов мониторинга | Информация в ОО г. Степногорска | в теч. года | Сабитова Г.С  Чарапиева А.А  Кульмагамбетова Г.Б |
|  | 1. **Кадровое обеспечение** | | | | |
| 1 | Проведение мониторинга кадрового потенциала педагогов школы | Сбор информации, анализ, обобщение опыта | Информация в ОО г. Степногорска | До 1 октября 2017г | Чарапиева А.А |
| 2 | Проведение мониторинга аттестации педагогических кадров | Сбор информации, анализ, обобщение опыта | Информация в ОО г. Степногорска | По плану ОО | Чарапиева А.А |
| 3 | Курсовая переподготовка в рамках ОСО | Формирование списка учителей 1,2,5,7 кл, анализ | Информация в ОО г. Степногорска | по итогам четверти, года | Сабитова Г.С  Кульмагамбетова Г.Б |
|  | 1. **Организационная работа по готовности школы по внедрению ОСО** | | | | |
| 1 | Обеспечение охвата детей 5-летнего возраста предшкольной подготовкой (100%) | Сбор, анализ | Информация в ОО г. Степногорска | До 1 октября 2017г | Космаганбетов Ж.Ж |
| 2 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей по внедрению ОСО | По плану школы | Размещение на сайте, в СМИ | В теч.года | Космаганбетов Ж.Ж |
| 3 | Ознакомление общественности, родителей с критериальным оцениванием, информация в СМИ | По плану школы | Размещение на сайте, в СМИ | В теч.года | Космаганбетов Ж.Ж  Кульмагамбетова Г.Б |
| 4 | Содействие в проведении апробации учебных программ, учебников по ОСО | Сравнительный, контрольный, аналитический анализ | Итоги апробации | В теч.года | Руководители ШМО нач.кл ( 3 кл) |
| 5 | Содействие по внедрению стандартов учебных программ, учебников по ОСО | Сравнительный, контрольный, аналитический анализ | Анализ, обработка | В теч.года | Руководители ШМО нач.кл ( 3 кл) |
| 6 | Мониторинг готовности предшкольных классов по подготовке детей к обучению по ОСО | Сбор информации, анализ, сводная таблица | Анализ, обработка | Май 2018г | Кульмагамбетова Г.Б |
| 7 | Анализ количества детей, обучающихся по ОСО на 2017-2018 учебный год  - в предшкольных группах  - в 1 класс  - в 2 класс  - в 5 класс  - в 7 класс | Сбор информации, анализ, сводная таблица | Анализ, обработка | До 1 сентября 2017 г | Чарапиева А.А |
| 8 | Обеспечение учебниками, учебно-методическим комплексом | Сбор информации, анализ, сводная таблица | Анализ, обработка | До 1 августа 2017г | Космаганбетов Ж.Ж  Кожахметова С.К |
|  | 1. **Развитие системы электронного обучения** | | | | |
| 1 | Поэтапное подключение  - к широкополосному Интернету  - к системе электронного обучения | Сбор информации, анализ, сводная таблица | Анализ, обработка | 2017-2018г | Космаганбетов Ж.Ж  Кульмагамбетова Г.Б |
| 2 | Организация обучения учителей и руководителей по использованию ИКТ, применению системы электронного обучения, новых коммуникационных инструментов в учебном процессе | Формирование списка учителей, анализ | Анализ, обработка | 2017-2018г | Космаганбетов Ж.Ж  Кульмагамбетова Г.Б |
|  | 1. **Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 1 | Проведение анализа материально-технического состояния и оснащения, а так же технических условий | Сбор информации, анализ, сводная таблица | Аналитическая справка | До 1 октября 2017 г | Космаганбетов Ж.Ж  Кульмагамбетова Г.Б |
| 2 | Мониторинг обеспеченности по приобретению комплектов школьной ростовой мебелью в соответствии с требованиями Сан Пин | Сбор информации, сводная таблица | Анализ, обработка | До 1 октября 2017 г | Космаганбетов Ж.Ж  Ашим Г.Ж |
| 3 | Организация обеспечения функционирования столовой и буфета (100%) | Мониторинг, сбор информации | Анализ, обработка | Август 2017г | Космаганбетов Ж.Ж |
| 4 | Расчет по оснащению школы предметным кабинетами новой модификации, ЛМК, интерактивным оборудованием | Сбор информации | Анализ, обработка | Август 2017г | Космаганбетов Ж.Ж |

Методист школы: Чарапиева А.А